Evy Almstrand, projektledare 2021-11-18

Uppföljning Projekt Respondere oktober 2021

**Projektledning**

Flera möten med arbetsgruppen för Spridningskonferensen genomfördes under oktober månad, även avstämningsmöten med de gästföreläsare som bjudits in. Ett besök gjordes på konferensanläggningen i syfte att bland annat säkerställa tillgänglighet. Cirka 100 personer har anmält sig till konferensen. Möjlighet att medverka kommer även att kunna göras digitalt, då föreläsningarna och en del av seminarierna kommer att streamas och sedan läggas ut på hemsidan.

Projektledaren och projektekonomen hade ett möte tillsammans med utvärderarna för avstämning och fortsatt planering. Bland annat ska utvärderarna presentera vad de kommit fram till så här långt på Spridningskonferensen i november månad.

Projektledaren medverkade vid ett ESF-projektledarnärverksmöte som syftade till kunskap- och erfarenhetsutbyte.

Projektledaren deltog vid möten med delprojekten Convinere, ACTivera och Från skola till arbetsliv och då behandlades; genomgång av aktuella branscher för arbetsträning och praktik, implementering, metodbok, statistik och uppföljning.

Projektledaren hade ett möte med kontaktpersonerna då dokumentet som beskriver projektets matchningsfunktioner/arbetssätt sammanställdes. Kontaktpersonerna ansvarar för att sprida informationen till sina respektive projektmedarbetare. Kontaktpersonen från Convinere presenterade ett bildspel som beskriver delprojektets uppföljning av arbetet inom projektet och de övriga delprojekten tipsades om att göra liknande uppföljningar.

Arbetet med att sammanställa en metodbok fortsatte under oktober månad, med ett gemensamt möte och flera avstämningar.

**Delprojekt Convinere**

Flera nya gruppverksamheter startade upp under månaden. SIA startade i Stenungsund/Tjörn, Kungälv samt Öckerö och AKTIVera startade i Kungälv.

Delprojektet tog emot ett studiebesök från Samordningsförbundet Insjöriket, Balder/ACTivera för kunskap- och erfarenhetsutbyte.

Tre projektmedarbetare fick metodutveckling i suicidprevention, ett angeläget ämne i arbetet med unga vuxna.

Convinere-teamet har haft en teamdag där som fokuserades på att ”sälja in” förbundet och projektets arbete gentemot arbetsgivare, i syfte att öka samarbete och möjlighet för deltagare att prova på arbete på reella arbetsplatser.

Arbetet med att utse ”Årets möjlighetsskapare”, bland de företag som förbundet och Convinere samarbetar med, har påbörjats under månaden. Diskussioner har förts kring företag med hänsyn till kontinuitet (flera platser där, ställer de alltid upp med platser), flexibilitet (vilken variation i arbetsuppgifter finns och hur kan dessa anpassas), tydlighet och inkludering (där allt från handledning till bemötande spelar in).

Tre av projektmedarbetarna slutförde sin kompetensutveckling kring Case manager-metoden. De var nöjda och tyckte det var speciellt givande sista tillfället då de kunde träffas fysiskt och prata och göra olika övningar.

Teamet har haft ett handledningstillfälle under månaden.

I övrigt har mycket förberedelsearbete lagts inför spridningskonferensen, teamet ska hålla i tre seminarier, om en deltagares väg genom Convinere.

Under oktober månad var enligt SUS 22 kvinnor och 33 män aktuella, totalt 55 deltagare. En man aktualiserades. Ingen deltagare avslutades.

Från projektets start fram till oktober månad har enligt SUS 44 kvinnor och 56 män, totalt 100 deltagare, varit aktuella hos Convinere. 45 deltagare har avslutats; 21 kvinnor och 24 män. Tre kvinnor och 10 män har gått vidare till arbete eller studier (29 %) efter avslut.

**Delprojekt ACTivera**

Arbetet har flutit på med deltagarna under månaden.

Kontaktpersonen och case-managern arbetade med förberedelser inför Spridningskonferensen, då de ska hålla i tre seminarier. Seminarierna kommer att ha fokus på utvecklingen av arbetet, hur ACTivera arbetat motiverande och stödjande och där bemötande, tillgänglighet och miljö stått i fokus.

Arbetsgruppen har haft en utvecklingsdag tillsammans som ägnats åt hur verksamheten kan utvecklas än mer och bli ännu bättre framöver. Detta med beaktande av att målgruppen bedöms vara allt svårare och att metoden ”Ett självständigt liv” vävs in naturligt i arbetet.

Arbetsgruppen gjorde ett studiebesök hos delprojektet Convinere med syfte att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Under oktober månad var enligt SUS 19 kvinnor och 15 män aktuella, totalt 34 deltagare. Två män aktualiserades. Fyra kvinnor och fyra män avslutades. En kvinna började att arbeta och en började att studera. En kvinna och två män fortsatte i någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering. Två män avslutades på grund av sjukdom och kvinna på grund av flytt.

Från projektets start fram till oktober månad har enligt SUS 62 kvinnor och 58 män, totalt 120 deltagare, varit aktuella hos ACTivera. 41 kvinnor och 41 män, totalt 82 deltagare, har avslutats. Elva kvinnor och 10 män har gått vidare till arbete eller studier (26 %).

**Delprojekt Från skola till arbetsliv**

Arbetet har flutit på med deltagarna under månaden. Många nya deltagare har aktualiserats in i den ordinarie verksamheten och projektets deltagarantal minskar enligt tidigare fattat beslut.

En av projektmedarbetarna slutförde sin kompetensutveckling kring Case manager-metoden.

Projektmedarbetarna deltog vid ett Kompetenspass kring missbruk/beroende, ett ämne som har stor relevans i arbetet med unga vuxna.

Kontaktpersonen har lagt ner mycket tid på förberedelser inför presentation av delprojektet vid kommande Spridningskonferens. Presentationen kommer att inrikta sig på utvecklingsarbetet tillsammans med gymnasieskolorna och utvecklingsarbetet med implementering av rättighetsbaserad Tjänstedesign.

Kontaktpersonen har som ett led i uppföljning av delprojektet sammanställt en enkät som skickats ut till alla elevhälsoteam som varit involverade i projektets arbete.

Fokus under månaden har legat på implementering av arbetssätt och metoder som utvecklats fram under projekttiden. Kontaktpersonen har deltagit vid flera möten med ledningen just på grund av denna fråga.

Under oktober var enligt SUS 11 kvinnor och 11 män aktuella i projektet, totalt 22 deltagare. Inga nya deltagare aktualiserades. Tre kvinnor och två män avslutades. En kvinna började att aktivt söka arbete och två kvinnor fortsatte i någon form arbetslivsinriktad rehabilitering. En man började att studera och en man fortsatte med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Från projektets start fram till oktober månad har enligt SUS 42 kvinnor och 40 män, totalt 82 deltagare varit aktuella hos Från skola till arbetsliv.31 kvinnor och 29 män, totalt 60 deltagare har avslutats. 11 kvinnor och 15 män har gått vidare till arbete eller studier (43 %).

Därutöver har cirka 120 presumtiva deltagare lyfts för konsultation i de rådgivande teamen hos elevhälsoteamen på gymnasieskolorna.

**Övrigt**

Den sista september ändrades restriktionerna för pandemin. Många av deltagarnas aktiviteter har därefter återgått till fysiska men fortfarande sker en del digitalt, främst en del gruppaktiviteter. Det innebär att även projektmedarbetarna håller på att ställa om för att återgå till hur det var tidigare. Även här sker det succesivt.

Till SCB rapporterades för september månad 43 kvinnor och 51 män som aktuella i projektet, totalt 94 deltagare. Några deltagare har inte lämnat in undertecknade närvarorapporter och finns därför inte med i den månatliga statistiken. En kvinna och sju män aktualiserades under månaden. Sju kvinnor och sju män avslutades. Tre kvinnor och tre män började arbeta. En kvinna och en man började att studera. En kvinna och två män började att aktivt söka arbete. Två kvinnor och en man avslutades av andra orsaker.

Enligt SUS var 52 kvinnor och 59 män, totalt 111 deltagare, pågående under oktober månad. Här ryms även de deltagare som av olika skäl inte redovisat någon närvaro denna månad. Tre män aktualiserades. Sju kvinnor och sex män avslutades. En kvinna och en man avslutades till studier. En kvinna började att arbeta och en började att aktivt söka arbete. Tre kvinnor och tre män avslutades till någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering. Två män avslutades på grund av sjukdom. En kvinna avslutades på grund av flytt.

Enligt statistik från SCB har 146 kvinnor och 145 män, totalt 291 deltagare, varit aktuella i projektet från start till och med september månad. 87 kvinnor och 87 män, totalt 174 deltagare, har avslutats. Av de som avslutats har 53 deltagare börjat att arbeta eller studera (35 % ), 26 kvinnor (30 %) och 35 (41 %) män. 15 kvinnor (17 %) och 13 män (15 %) började praktisera eller söka arbete (totalt 16 %).

Enligt statistik från SUS har 148 kvinnor och 154 män, totalt 302 deltagare, varit aktuella i projektet sedan start fram till och med oktober 2021. 187 deltagare (93 kvinnor och 94 män) har enligt SUS avslutats.Av de deltagare som avslutats har 60 deltagare (25 kvinnor och 35 män) börjat att arbeta eller studera (totalt 32 %). Tre kvinnor och sex män har aktivt börjat att söka arbete (totalt 5 %). 34 kvinnor och 34 män har fortsatt i någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering (totalt 36 %).

Därutöver har cirka 120 presumtiva deltagare lyfts för konsultation i de rådgivande teamen på gymnasieskolorna med delprojektet Från skola till arbetsliv. Konsultationer har även skett i de kommunvisa teamen inom Samordningsförbundet Älv & Kust. Dessa personer registreras dock inte som deltagare i projektet.

Statistiken från SUS och SCB är inte helt överensstämmande vilket främst beror på att registrering sker vid olika tillfällen och att systemen är olika uppbyggda. Några få deltagare har registrerats in i SUS, men sedan inte börjat delta i projektet som planerat, varför de inte registrerats till SCB.